V. 건설업에서 품질 시스템 수립과 운영

1. 품질 시스템의 수립 계획

(1) 품질 시스템 수립 FLOW

품질 시스템을 수립하려고 하지만 어디서부터 시작해야 할지 판단 하기가 곤란하다. 하지만 시작이 반으로 품질 시스템 수립 계획을 세우면 품질 보증 체제의 반 이상이 확보 되었다고 말 할 수 있다.

우선 품질 시스템의 수립을 단계별로 흐름을 살펴보면 <그림V-1>과 같은사이클을 이루고 있다. 품질 시스템을 수립하는 준비 단계와 문서화 단계, 품질 시스템의 가동에 해당하는 이행 단계, 품질 시스템의 CHECK에 해당하는 점검 단계, 그리고 품질 시스템 발전의 개선 단계로 나눌 수 있다.

- PLAN (준비와 문서화)

품질 시스템 수립 계획을 작성하며, 매뉴얼, 절차서, 지침서, 품질 계획서와 같은 문서에 책임과 권한, 업무 분장, 업무의 명확성을 명기하며, 이를 교육, 홍보한다.

- DO (이행)

문서화 내용에 따라 실행하며 특히 초기에는 문서 및 자료 관리와 본사 및 현장의 실행 사항에 중점을 둔다.

- CHECK (점검)

이행이 어느 정도 진행되었을 때 내부품질감사를 통하여 본사 및 현장 점검을 실시하여 이행 상태와 문서화의 문제점을 발견토록 한다.

- ACTION (개선)

점검을 통해 발생된 부적합 사항의 시정 조치와 경영자 검토를 통하여 품질 시스템의 개선을 시행한다.

ISO 9000 품질 시스템의 수립에 대하여 순서별로 살펴보면, 처음 준비 단계에서는 경영자의 적극적인 참여로 추진 팀을 구성하여 회사의 ISO 9000 인증 범위 및 규격 결정한다. 두 번째 문서화 단계에서는 최고 경영자가 품질 방침 수립하고 회사의 품질 시스템 설계하여 품질 문서를 제정한다. 세 번째는 이행 단계로 제정된 품질 문서를 전조직원에게 교육하여 본격적으로 본사와 현장의 실행에 착수한다. 네 번째 점검 단계는 본사와 현장의 점검과 내부 품질 감사를 통하여 품질 시스템의 문제점을 찾아낸다. 마지막으로 개선 단계에서는 점검을 통하여 발생한 부적합 사항에 대하여 시정 조치와 경영자 검토를 통해 문서 개정에 이른다.

이상적인 품질 시스템의 구축이 모든 문제를 해결해 주지는 않는다. 자기 회사에 맞는 품질 시스템을 계획하고 운영하여 계속적으로 개선해 가야하는 방향에 초점을 맞추어 품질 시스템을 수립 하여야 한다.

<그림V-1> ISO 9000 품질 시스템 수립 FLOW

(2) 품질 시스템의 준비

1) 최고 경영자의 참여

품질 보증 체제의 첫 번째 요구 사항인 경영자 책임에서의 언급과 같이 최고 경영자의 참여가 기존의 품질 관리와 다르다. 품질 시스템의 정착은 경영자의 관심과 노력을 절실히 필요로 하기 때문이다. 이를 위해서 품질 시스템이란 무엇인가를 이해하고 품질 시스템을 구축하려는 목적을 분명히 하여 경영자의 의지를 조직원에게 밝혀야 한다.

2) 추진 팀의 결성

회사 전체에 품질 보증 체제를 도입해야 하는 방대한 작업임으로 추진 팀 또는 추진 요원이 필수적이다. 추진 요원은 회사 전부분의 업무를 잘 알고 있으며, 업무의 추진력과 책임감을 가진 사람이어야 하며, 다른 조직의 의견을 조정하여 결과를 얻을 수 있는 원활한 의사 교환자라면 좋을 것이다. 그리고 이 조직은 인증 취득 후 계속되는 사후 관리를 위한 품질 관련 조직으로 활동한다.

3) 정보 수집과 분석

적절한 정보를 사전에 파악 함으로서 기본적인 시행착오를 방지할 수 있고 시간을 절약할 수 있다. 국제적인 동향, 정부 및 발주자의 정책 방향, 교육기관 파악, 인증 기관 조사, 지도 회사 파악, 건설업계 인증 회사 자료 수집 등 주변 상황의 조사와 국제 규격 입수, 관련서적 준비 등이 필요하다.

4) 인증 규격과 범위 결정

회사의 업무 범위를 고려하여 인증 규격을 정한다. 설계 업무 기능이 있으면 ISO 9001을 선택하고 그렇치 않으면 ISO 9002를 선택한다. 그리고 회사의 업무 영역 중에 인증 받고자 하는 범위를 정한다. 기술적인 공통성과 회사의 사정 및 취득 후 유지 관리의 효율성을 고려하여 적절한 규모로 선정한다.

5) 현황 진단

이 부분은 품질 시스템 추진 계획을 수립하는데 중요한 관건이다. 우선 회사의 현재 상태를 바로 알아서 품질 시스템 수립 계획에 적절히 반영하여야 실현 가능한 계획이 수립될 수 있다. 다음과 같은 현황 진단을 실시해 회사의 현재 위상을 파악한다.

- 회사 내의 문서화된 규정, 양식을 파악 한다.

- 현재 사용되는 품질 관련 지침서, 표준, 규격, 점검표 등을 취합한다.

- 본사, 현장이 운영되는 기준이 있는지를 파악한다.

- 업무의 문제점, 취약점을 조사한다.

- 임직원의 품질 시스템 도입에 대한 의견을 듣는다.

위와 같은 내용은 품질 시스템 구축에 여러 어려운 사항에 도출될 것을 미리 알아보아 그 동안의 문제에 대해 겸허하게 받아들여 개선 사항을 품질 시스템에 접목시키도록 노력해야 한다.

6) 추진 계획서 작성

위와 같은 내용을 포함하여 품질 시스템 구축의 추진의 계획서를 작성한다. 계획서에는 다음 사항이 포함될 수 있다.

- 목적

- 기대 효과

- 추진 일정

- 조직 및 관련 인원

- 추진 방법

- 교육 계획

- 진단 지도 계획

- 예산

- 인증 기관

(3) 교육 및 훈련

ISO 9000 의 적용은 기존에 경험 했던 품질 관리 등과 같은 기법, 방법과 다른 시스템의 접근이다. 혹자는 품질 보증 체제 인증이 회사의 시공물에 대한 품질 보증으로 생각하는 수가 있다.

품질 보증 체제는 품질 보증의 시스템적 해결 방안으로 처음 접할 경우 혼란이 가중되며 무조건 어렵게 느낄 수 있다. 또한 듣지도 보지도 못한 품질 시스템을 도입한다고 본사와 현장의 모든 업무를 문서화하니 이행하니 할 때 직원들은 과연 어떻게 생각할까 생각해 보라. 그리고 이 시스템은 최고 경영자로부터 실제 시공에 임하는 인원까지 모든 조직이 함께 수립하고 이행하여야만 하기 때문에 특히 교육, 훈련은 매우 중요한 역할을 한다.

교육 계획은 첫째로 품질 시스템의 개념, ISO 9000의 필요성 교육, MIND교육 등 초기 기본 교육과 품질 시스템 문서화 교육, 문서화 작성 요령, 품질 계획서 작성 방법 등 문서화 교육, 두 번째로 문서화 내용 교육, 양식 사용 방법 교육, FILING 교육 등 이행 교육과 세 번째로 점검, 개선, 내부 감사 등 사후 관리 교육으로 체계적으로 실시 되어야 한다.

특히 건설업은 자동화, 기계화가 어려워 인력에 의한 작업이 많으므로 작업 인원에 대한 교육은 그 어느 산업 보다 크다. 보여 주기 위한 교육이 아니라 실제 품질에 영향을 줄 수 있는 지속적인 교육의 이행이 중요하다.

2. 품질 시스템의 문서화

(1) 문서화의 개요

1) 프로세스

ISO 9000시리즈는 품질 시스템을 문서화를 요구한다. 그럼 무엇을 문서화 할 것인가? 그것은 바로 회사 업무의 프로세스를 규격과 고객이 요구하는 사항에 적합하도록  문서화를 요구 한다.

품질 보증 체제에서 ‘프로세스’의 개념은 매우 중요하다. 이에 대한 명확한 이해는 품질 시스템의 접근 방법이 되며 지속적인 품질 시스템 개선의 원동력이 된다. 프로세스란 <그림V-2> 와 같이 ‘무엇인가 가치를 부가할 수 있는 변환’이며, 건설업에서 INPUT에는 인력, 장비, 원자재, 정보, 기술, 기타 자원이 포함된다.

ISO 9000 시리즈는 모든 것은 위와 같은 프로세스의 수행 결과로 얻어 진다고 명시하고 있다. 품질 경영은 조직의 프로세스를 잘 관리해 나감으로 달성 될 수 있다. 따라서 품질 시스템의 PLAN인 업무 프로세스의 문서화가 필수적이다.

<그림V-2> 프로세스의 개념

2) 품질 방침의 수립

품질 시스템은 최고 경영자의 품질 방침을 실현하기 위한 방법으로 의미가 있다. 우선 조직 내부의 요구 사항을 파악하여 품질 방침의 적용 범위를 결정하는데 보통 전 조직에 모두 적용할 수 있는 내용으로 수립한다. 수립 시에는 다음 사항을 고려 한다.

- 충분한 검토가 이루어 짐과 동시에 달성해야 할 분명한 목표가 제시되고 실현 가능해야 한다.

- 구체적인 달성 수단이 설정되어야 하고 적 직원이 이해하기 쉽고 이행 할 수 있도록 구체적이어야 한다.

- 품질 방침이 경제적으로 달성 가능한지 검토해야 한다.

- 관련 규격, 고객의 요구, 기대 사항, 기타 환경 요건 등 사회적 요구에 적합한지 검토한다.

3) 품질 시스템 설계

품질 방침이 설정되고 나면, 품질 방침을 달성 하기 위한 품질 시스템을 설계한다. 이는 여러 요소의 총체적인 고려를 하여, 회사의 규모, 내용, 고객의 요구, 사회의 요구 등을 고려하여 형태를 계획한다. 그리고 품질 시스템 구축 완료까지 계속 개선토록 하여 회사의 내용에 잘 맞도록 수정 해야 한다. <그림V-3>에서는 기업별로 품질 시스템 문서를 나타내고 있는데 소기업의 경우는 간단한 체계를 보이며, 중기업의 경우 본사와 현장의 절차서가 구분되고 있다. 그리고 일반 대기업과 같이 다기능 기업의 경우에는 본사, 설계, 시공 등 매뉴얼과 절차가 구분되는 편이 좋다.

<그림V-3> 기업별 품질 시스템 문서

4) 문서화의 구조

품질 시스템의 문서화를 통해 체계화 해야 한다. 또한 이들 문서는 지속적으로 개정 관리되어 승인, 발행, 배포한다. 품질 시스템의 문서화로 회사의 체계를 수립하는 절호의 기회로 생각하고 준비한다.

문서화의 구조를 3단계로 나누어 살펴보면 <그림V-4>와 같이 LEVEL I은 품질 시스템을 대내외적으로 표명하는 품질 매뉴얼로 품질 시스템의 최상위의 문서로 품질 방침과 규정된 요구 사항에 따라 기술한다. LEVEL II는 업무의 절차서로 조직과 단위 부서 상호 관련하여 품질 시스템 요소를 실행하는데 필요한 개별 직능 단위 활동에 대한 기술한다. LEVEL III는 업무의 지침서, 규정, 표준 등을 말하며 단위 업무의 수행 방법을 규정하는 품질에 관련된 작업 지침서와 같으며 회사에 따라 여러 단계로 나눌 수도 있고 합할 수도 있으나 이틀은 유지 하는 것이 좋다.

품질 시스템을 유지하기 위해서 문서화가 필수적이다. 문서화의 설계와 구조를 통하여 기업의 조건에 따라 여러가지 형태의 방법이 고려될 수 있다.

이와 더불어 품질 계획서는 문서화된 품질 시스템의 내용으로 부족한 다양한 프로젝트별 고객의 요구를 만족 시키기 위해 건설업에서는 문서화되고, 유지되어야 한다.

<그림V-4> 품질 시스템 문서화 구조도

(2) 매뉴얼

1) 매뉴얼의 의의와 역할

품질 매뉴얼은 기업의 품질 방침을 명시하고 품질 시스템을 기술한 문서이다. 품질 활동의 근간이 되는 최상위 문서로 전부서의 모든 활동이 기술되어야 한다. 그리고 품질 매뉴얼은 고객에 제출될 수 있으며, 인증 기관의 심사 시 별도로 문서 심사를 받는다.

ISO 9000 시리즈에서는 “공급자는 제품이 규정된 요구 사항에 적합하다는 것을 보장하는 수단으로서 품질 시스템을 수립, 문서화 및 유지 하여야 한다.” 라고 되어 있다. 그리고 이 규격 ‘4.2 품질 시스템’에 품질 매뉴얼의 구비를 언급하고 있다.

품질 매뉴얼은 회사를 대표하여 조직원에게, 고객에게, 심사원에게 보여지는 품질 시스템의 최상위 문서로서 그 작성에 주의를 기울여야 한다. 이는 품질 시스템의 효과적인 수행 및 기준의 역할을 하여 부서간의 의사소통 수단이며, 회사 전체의 품질 시스템 파악을 용이하게 하기위한 기업 관리의 수단이기 때문이다. 또한 고객에 제출되어 고객의 특정 요건 만족하고 있음을 나타내며, 회사의 기본 지침 규정하고 있기 때문이다.

품질 매뉴얼은 문서화된 품질 시스템의 실행과 유지를 위해 시스템을 적절히 나타내는 대표적인 문서로 품질 시스템의 심사와 업무의 근거가 되는 헌법과 같은 중요한 문서이다. 이는 고객에 의해 회사의 품질 시스템을 소개하는 수단이 된다. 그리고 회사의 업무가 20개 항목의 규정된 요구 사항에 적합하도록 작성 한다.

2) 매뉴얼의 목적

품질 매뉴얼을 작성하는 취지는 조직에 따라 다르다. 그러나 다음의 일정한 목적은 모든 기업에서 원칙적으로 적용 된다.

- 품질 매뉴얼의 필요성에 대한 전사적인 인지가 되어야 한다.

- 품질 매뉴얼을 통해 경영자의 품질에 대한 결의가 모든 종업원에게 확실히 전달되어야 한다.

- 품질 매뉴얼에는 조직의 품질 계획에 대한 일반적인 설명과 문서화된 상세한 내용이 규정 되어야 한다.

- 품질 매뉴얼은 조직의 모든 인원에게 품질 보증 활동에 참여해야 하며 또한 의무적으로 품질 계획을 준수해야 한다는 것을 명백히 인식 시킬 수 있어야 한다.

- 품질 매뉴얼은 고객이 쉽게 이해 할 수 있고 또한 유익한 정보를 고객에게 제공할 수 있도록 작성 되어야 한다.

3) 매뉴얼의 특징

문서화된 품질 시스템의 실행과 유지를 위해 시스템을 적절히 나타내는 대표적인 문서로서 품질 매뉴얼은 품질에 관련된 계획을 문서화 한 것이며, 품질 시스템의 요소와 시스템 절차를 포함하도록 하고 품질 시스템의 개략적 구조 명시한 것으로 품질 방침, 품질 시스템 및 관련 조직과의 관계 제시와 주기적 품질 시스템 심사와 업무 검토 근거 제시하는 특징을 가지고 있다.

4) 매뉴얼의 형태와 구성

회사의 품질 시스템을 대표하는 문서인 품질 매뉴얼은 표지에 제목, 회사 로고, 관리 형태, 개정 형태 등 표시하며 회사의 이미지를 고려, 개정 문서를 쉽게 교환할 수 있도록 작성한다.

품질 매뉴얼 구성할 사항은 다음과 같다.

- 매뉴얼 자체 정보 ; 문서 번호, 개정 번호, 개정 이력, 배포 상태, 서명 등

- 품질 방침 ; 실행 책임이 있는 경영자로부터 회사의 목적과 고객의 기대 및 요구와 관련됨

- 목차 ; 번호 부여와 코드화 방법이 분명하고 논리적이어야 함

- 제목 ; 해당 제목을 찾기 쉽게 구성해야 함.

- 적용 범위, 적용분야 ; 확실하게 표현, 내용상으로 제외 사항의 명시

- 책임과 권한 ; 회사의 내부 구조를 설명

- 품질 시스템 요소 ; 품질 시스템의 모든 요소를 설명, 적용 규격의 참조

- 관련 규격 등 ; 참조, 관련 규격의 인용

5) 품질 매뉴얼 작성

품질 매뉴얼은 고객에게 회사의 품질보증 체제를 소개하며 회사 내 시스템 운영이 목적으로 ISO 9000 품질 요구 사항이 충족하게 작성 되어야 한다. 이는 고객에게 Show window처럼 회사의 품질 시스템을 볼 수 있는 역할을 하며, 내부 인원에게는 업무의 절차를 찾아볼 수 있는 Map의 역할을 한다.

이러한 품질 매뉴얼은 품질 방침, 목차, 적용 범위, 책임과 권한, 품질 시스템 요소, 기록 및 보관과 관련 문서 등의 내용으로 작성 한다. 작성시에는  불변의 내용 수록하며 용어의 통일을 기한다. 각 요구 사항별로 내용의 깊이 조정하여 짧고 간단하게 작성하여 실제적이고 성취 가능하게 작성 형식 통일한다.

일정한 틀이 있는 것이 아닌 품질 매뉴얼은 회사에서 노력하여 개발하여 회사 내의 조직원들과 고객에게 회사의 품질 시스템을 잘 알려 주도록 해야 하며 그러기 위해 가능한 한 불변의 내용을 수록하고 용어를 통일하여 각 장별로 내용의 깊이를 조정하여 짧고 간단하게 작성토록 한다. 그리고 실제적이며 성취 가능하게 작성 형식을 통일함에 유의한다.

(3) 절차서

1) 절차의 의미

문서화 작업 중 가장 힘든 부분이다. 이는 품질 시스템의 전반적인 절차를 문서화 해야 하므로 복잡한 업무를 수행하는 회사의 경우는 양이 많아 질 것이다. 그리고 해당 부서의 업무를 문서화 한 것으로 가급적 관련 부서의 협의에 따라 해당 부서에서 직접 작성 토록 한다.

절차서는 시스템의 원동력의 역할을 해야 하며, Process와 Activity 그리고 서로의 Interface를 고려 해야 한다. 이러한 절차서는 Process의 계획, 통제, 관리 요구 사항의 총체이며 건설업의 경우 품질에 큰 영향 미치는 부분이다. 특히 건설업의 경우는 프로젝트 특성에 맞게 대응할 수 있는 유연성의 메커니즘 제공이 필요하다.

절차서는 품질 방침을 달성하기 위한 상세한 업무 수행을 업무 흐름에 따라 기술한 것으로 품질 매뉴얼을 보완, 보충하는 수단이다. 품질 관련 업무를 계획대로 수행하고 유지, 관리하는 역할을 하며 관련 업무를 효과적인 방법으로 요건에 맞도록 구성해야 한다.

2) 절차서의 작성

절차서의 작성은 새로운 프로세스를 설계하기 위해 현재의 업무 프로세스를 FLOW CHART를 작성한 후 업무 흐름을 도형화하여 쉽게 파악하고 규정 된 요구 사항에 맞게 개선하여 작성한다. 절차서는 목차, 목적 및 적용 범위, 용어의 정의, 책임과 권한, 업무 절차, 관련 문서, 기록, 양식 등으로 내용을 구성하며, 적용 요건이 누락되지 않게 기술해야 하며 이해 방법과 타 절차서의 인터페이스 고려해야 한다. 그리고 전체 절차서의 일관성 유지하면서 용어를 통일되게 사용하며 간단, 명료, 안전 및 경제성 고려한다.

이러한 절차서는 현재 상태 및 개선에 초점을 맞추어야 하며 문서화에 해당 조직 참여 시켜 관련 부서의 의견 수렴하여 문제 예방에 역점을 두고 작성한다.

(4) 지침서

지침서는 단일 업무와 활동의 방법을 상세히 기술한 문서이다.  업무나 활동 장소에 업무의 지침을 제공하는 품질 시스템의 하위 단계이며, 필요 시 개발하여 문서화 한다.

절차서에 단일 업무까지 세부 시행 방안을 수행하기는 곤란하며 특히 이런 업무는 별도의 세세한 내용의 지침이나, 규정이 꼭 필요 하게 된다. 또한 지침서는 부서 내의 고유한 규정과 시행 방법을 개정 하면서 부서의 업무의 질을 높일 수 있는 도구로 활용한다. 다만 현실과 동떨어진 피상적이거나, 다른 회사의 것은 오히려 부담이 될 뿐이다.

3. 품질 계획서

(1) 품질 계획서의 의미

1) 품질 계획서란 무엇인가

품질 계획서는 품질의 적합 여부를 확인하는데 필요한 모든 관리 사항을 통합할 수 있는 메커니즘을 제공하는 열쇠이며, 품질 시스템 및 절차서, 참조 세부 계획의 관리 사항, 고객의 요구 사항 등의 관계를 상세히 설명해야 한다.

건설업은 계획된 제품을 반복 생산하는 시장형 상품이 아니라 수주에 의한 다양한 고객의 요구 사항에 적합한 시공을 하는 주문형 상품이다. 이러한 특성에 따라 품질 시스템 내에  다양한 고객과 현장의 상황에 따른 요구 사항에 적합한 품질 계획서의 준비가 필수적이다. 그러므로 다양한 요구 조건에 대응할 수 있는 품질 계획의 유연한 구조가 품질 시스템에 설정이 매우 중요하다.

건설업에서 품질은 주로 현장에서 이루어 지고 있다. 다시 말해 품질의 결함도 대부분 현장에서 발생 된다. 진정한 품질 보증 체제의 확립은 현장부터라고 해도 과언이 아니다.

따라서 대량 반복된 시장형 상품이 아닌 주문 생산에서 발주자의 다양한 요구, 프로젝트의 특수성, 현장의 조건을 포함한 품질 보증 체제의 구축과 운영은 쉬운 일이 아니다. 어떻게 그 많은 현장의 조건에 따라 품질보증 체제를 수립 할 것인가? 바로 이 문제가 품질 시스템 수립에 중요한 문제이다. 이에 대한 해결책은 품질 계획서에서 찾을 수 있다.

이 규격에서는 품질 계획(Quality plan)이란 표현을 사용했으나 명칭은 “품질 계획서”, “현장 품질 계획서”, “시공 계획서”, “QP”, 등으로 사용이 가능하다.

2) 품질 시스템 요구 사항

이 품질 계획의 부분에 대한 ISO 9000의 요구 사항 ‘4.2 품질 시스템’에 명시되어 있다.

그리고 기타 이 규격에서 언급된 관련 요건은 ‘4.9 공정관리 (Process control)’에서 공정이 관리 상태에서 수행토록 하며, C. 관련 규격, 코드, 품질 계획서 또는 문서화된 절차 준수를 요구한 사항과 ‘4.10 검사 및 시험 (Inspection and test)’에서 수입 검사 및 시험, 공정 검사 및 시험, 최종 검사 및 시험에 관련되며, ‘4.12 검사 및 시험 상태 (Inspection and test status)’에 품질 계획서가 언급된다.

ISO 8402 품질 경영과 품질 보증 - 용어에서 품질 시스템, 품질 계획 및 품질 계획서의 설명을 잘 살펴보면 다음과 같다.

품질 계획서 (Quality plan)

특정 제품, 프로젝트 또는 계약에 관련하여 특정한 품질 실천, 자원 및 활동 순서를 정한 문서

- 품질 계획서는 일반적으로 특정한 경우에 적용할 수 있는 품질 매뉴얼의 일부분을 참조한다.

- 계획서의 적용 범위에 따라 “품질보증 계획서”, “품질경영 계획서”와 같은 수식어가 사용될 수 있다.

(2) 품질 계획서의 작성

1) 품질 계획서의 준비

건설업에서는 품질 시스템과 더불어 품질 계획서가 해당 공사의 품질 보증 체제를 알 수 있는 모델을 제시 해 준다. 이는 고객 즉, 발주자가 품질 보증 체제를 평가 할 수 있는 기준을 제시해 주기도 한다.

또 품질 계획은 공사를 실시할 때 생길 것으로 예상되는 리스크 모두를 커버하도록 작성해야 한다. 리스크를 최소화 하는 방법과 계획을 만들어 리스크가 발생했을 경우 고객에 대해 실시 결과 시정 조치 등을 어떻게 보고하며, 증명 할 것인지를 문서화 해야 한다.

결국은 품질 시스템 내에서 회사가 해당 공사의 품질 보증 체제를 어떻게 할 것인지에 대한 개발이 바로 회사의 품질 경쟁력의 판단 기준이 될 수 있다는 사실을 명심하고 품질 계획서의 개발과 이행에 힘써야 한다.

이제까지 현장의 업무는 주로 경험에 의한 계획, 실행 및 평가에 의존하여 품질에 대한 명확한 기준을 찾기 어려웠다. 따라서 품질 시스템을 도입하여 품질 계획서를 작성하는 현장의 인원은 여러 문제에 봉착하게 된다. 그래서 회사에서는 현장의 품질 계획서의 작성을 지원하기 위해 어느 정도 정형화된 형태를 갖추도록 한다.

품질 계획서는 시공 품질의 결과물(Physical Output)에 대한 평가, 관리의 한계를 명확하게 하며, 품질에 대한 근본적인 시각, 인식의 변화를 요구한다. 따라서 시공 단계별 품질 확보 방안 마련해야 한다.

이러한 품질 계획서는 품질의 적합 여부를 확인 하는데 필요한 모든 관리 사항을 통합할 수 있는 메커니즘을 제공하여, 품질 시스템 및 절차서, 참조 세부 계획 관리 사항, 고객 요구 사항 등의 관계를 상세히 설명해야 한다.

2) 품질 계획서의 개발

품질 계획서는 기존의 품질 시스템에 프로젝트의 계약에 따라 고객의 시방에 따른 작업 절차를 준수하여 회사의 품질 매뉴얼, 절차서의 내용을 검토하여 현장 품질 보증 체제의 구축을 위해 <그림V-5>과 같이 개발하며, 품질 계획서는 품질경영 시스템의 요구 사항에 합치되는 내용으로 작성하는 것이 바람직하다. 품질 계획서에 명확히 해야 하는 사항은 다음과 같다.

- 달성해야 할 품질 목표

- 프로젝트의 각 단계에서의 책임과 권한의 할당

- 적용되어야 할 절차, 방법 및 작업 지시서

- 몇 가지 적절한 단계에서의 적절한 시험, 검사, 조사 및 감사의 프로그램

- 프로젝트 진행에 따라 필요한 품질 계획서의 변경과 수정을 위한 방법

- 목표 달성에 필요한 기타 수단

<그림V-5> 품질 계획서의 개발

3) 품질 계획서의 적용

이렇게 작성된 품질 계획서는 <그림V-6>와 같이 기존의 시스템과 연관 관계를 갖는다. CASE I)은 반복 생산하는 제품의 경우 품질 계획서는 품질 시스템 내로 포함되는 경우이라 건설업에서는 적용되기 어렵고 대부분 CASE II)와 같이 품질 시스템에서 포함하지 못하는 영역에 대한 작성이 일반적이다. 그리고 CASE III)의 경우는 품질 시스템 수립을 다시 한번 고려해 볼 필요가 있다.

건설공사의 시방서, 설계서 등에 제시된 품질 기준을 만족시키기 위한 방안으로 시공자가 관리 시험 계획서를 작성토록 의무화 하고 있으나 건설업에서 적용되오던 최종 결과물에 대한 품질 감시 활동의 한계로 건설 공사 시 미리 품질 보증 계획서를 제출 받아 단계별 품질 보증을 거친 뒤 다음 공사에 착수하는 사전 품질 보증 제도의 시행을 앞 두고 있다.

이제까지의 건설공사가 끝난 뒤 하자 보수 기간을 두고 이 기간에 하자 발생시 시공자가 하자를 고쳐 주는 사후 품질 보증 제도와 근본적으로 다른 것으로 건설공사의 품질 보증 체제의 변화를 나타낸다. 특히 건설업에서는 품질 보증 체제와 제도의 연계성을 유도하여 품질 보증 체제하에서 시공을 하도록 정부, 발주자가 요구하는 경향을 보인다.

결국은 건설시장의 전면 개방에 따른 품질 경쟁력 확보 차원에서 품질 인증은 기본으로 하고 품질 계획서의 질과 그에 따른 성실한 이행 능력이 기업의 품질 경쟁력 평가에 기준이 될 전망이다. 그러므로 ISO 9000의 인증과 더불어 현장에서 유용하게 적용될 경쟁력 있는 품질 계획서의 개발이 요청된다.

품질 시스템의 절차화 된 규정에 따라 계획하고, 작업하고, 그 규정에 따라 수시로 점검하는 일련의 작업을 요구 하고 있다. 현장 진행 중 변경되는 사항에 대해서도 문서의 개정 절차를 거쳐서 항상 지켜지는 엄격한 품질 계획을 작성하고 이행해야지만 품질 보증 체제의 소기의 목적이 얻어진다. 단지 인증 취득의 차원에서 형식적인 품질 계획서의 작성보다는 차라리 인증의 획득을 포기 하는 편이 좋다. 왜냐하면 그런 행위로 인한 불신과 업무의 비효율로 사후 관리의 인증 유지 심사에 고통만 따르게 된다.

<그림V-6> 품질 계획서의 3가지 개념

(3) 품질 계획서의 운영 방법

1) 전문 건설업체

품질 계획서의 내용은 회사 규모, 현장 규모, 고객의 요구 등 다양한 요구 조건에 대응토록 개발해야 하며 다음과 같은 사례를 참조해 자사에 맞도록 작성하여 운영한다.

전문 건설업체의 경우 원 도급자가 이미 품질 보증 체제를 도입하여 시행 중일 경우 현장 품질 계획서는 원 도급자의 요구 사항에 따르며 작업 기준, 품질 검사 및 시험은 자체적인 엄격한 기준을 설정 시행토록 한다. 품질 계획서는 공사 초기에 일회성 작성, 제출하는 것이 아닌 계속 개선, 변경하는 계획서로 관리토록 하며, 품질 계획서의 내용은 품질 시스템 20개항 요구 사항별로 전개하여 작성한다.

<표V-1> 공정 품질 계획서(ITP)

2) 중소 일반 건설업체

현장 품질 계획서는 품질 시스템을 기초로 발주자의 요구, 법적인 요구, 회사 내부의 요구 사항, 현장 여건 반영 작성한다. 현장의 공통된 작업에 대해서는 품질 지침서에 공통된 현장의 단일 업무, 작업의 방법과 과정을 규정하며, 현장 품질 지침서는 개별 현장의 중요 공정의 작업 순서와 장비, 작업자 규정한다. 품질 계획서의 내용은 다음의 내용으로 구성한다.

- 품질 방침과 목적

- 시공자의 조직표 및 책임과 권한의 범위

- 프로젝트 실시 방법과 판단 포인트

- 검사 실시 요령과 판단 포인트

- 품질 관리의 실시 방법

- 기준에서 떨어진 경우의 시정 조치 및 그 실시 방법

- 발주자에게 연락 해야 할 정보

- 프로젝트에 관한 사항, 합의서, 문서화 방법, 보관 방법

<그림V-7> 공사 관리 업무 흐름도

3) 대형 건설업체

대형 건설업체의 경우 공사 초기에 현장 품질 계획서를 작성하며 공사 진행에 따른 공정 품질 계획서를 작성하여 운영하는 체계를 가진다. 현장 품질 계획서의 내용은 색인, 공사 개요, 기구 조직 및 업무 분장, 주공정표, 공정 품질 계획서 발행 계획, 외주 검사 계획, 교육 계획 등으로 구성하며, 공정 품질 계획서는 작업 개요, 작업 방법, 작업 공정, 흐름도, 작업 기준, 관련 도서, 공정간 검사 및 시험 계획서, 위치, 빈도, 기준, 판정, 조치사항, 작업 기준, 절차, 관련 문서 등을 기술한다.

<표V-2> 현장 품질 계획서 업무 FLOW

<표V-3> 공정 품질 계획서 업무 FLOW

4. 품질 시스템의 이행

(1) 품질 시스템의 구축

문서화 작업을 하여 품질 시스템을 구축한 다음 살펴보면 부족하고, 불만족스러운 부분이 많을 것이다. 초기 품질 시스템 수립 시의 문서화된 내용은 품질 시스템의 끝이 아니라 품질 보증 체제의 시작이다. 이를 바탕으로 이행하고, 점검하며, 개선하고, 효율성과 유효성이 있도록 발전 시켜야 한다.

건설업에서 품질 시스템의 중요성은 이상적인 상황 또는 반복적인 생산이 아니며, 고객의 다양한 요구 사항에 대응할 수 있는 유연성이 강조되어야 한다. 특히 시스템은 프로젝트별 특수성에 따라 시공 현장의 경영 방침을 조정할 수 있도록 융통성 발휘할 수 있는 유연한 구조를 가지며 조직 계층의 공통 기능을 결정하며, 프로젝트별로 관리되어야 하는 기능을 결정하는 품질 시스템을 갖추어야 한다.

이렇게 품질 시스템이 완성 되었다고 서둘러서는 안된다. 회사 내의 특히 현장의 수용할 충분한 준비가 되었는지 다시 한번 점검하여 이행의 시작을 해야 한다.

(2) 품질 시스템의 교육

개발이 완료된 품질 시스템 문서는 정해진 절차의 승인을 득하여, 모든 관련 조직에 배포한다. 배포 시에 관리 번호, 개정 상태, 관리 담당 등을 정하여 관리 방법에 대해 다시 한번 강조 한다. 그리고 품질 시스템 시행 초기에 주기적인 점검을 통해 관리 방법을 습득토록 지도한다. 생소한 품질 시스템은 조직원들에게 하기 어려운 것, 문서만 만드는 것, 바쁜데 더 일을 만드는 것으로 부정적이기 쉽다.

그래서 품질 시스템 이행에 앞서 동기 부여와 필요성 강조 및 품질 시스템 내용을 충분히 교육을 하여야 이행의 효과를 얻을 수 있다. 교육은 회사의 특성과 품질 시스템 내용에 따라 3단계로 구분하여 계획 한다.

1단계는 홍보로 전사적 분위기 유도와 적극적인 동참 유도하여 전 조직원에게 목표 및 일정의 명확화하고 최고 경영자의 지속적인 관심을 나타내야 한다.

2단계는 교육이다. 교육은 다음 사항을 고려 한다.

- MIND 교육 ; 품질의 시스템적, 전사적 접근 이해

- 문서화 규정 준수 ; 모든 업무의 문서화된 규정을 지키기

- CLEAN OFFICE ; FILING SYSTEM, 정리, 정돈, 문서 관리,대장

- 서류 ; 싸인, 날짜, 빈칸 없애기

- 현장 ; 문서화하기, 기록 남기기, 도면 정리, 작성, 검토, 승인

- 기준, 표준, 규정 찾기

- 시스템 교육 ; 절차서, 품질 계획서

- 자체 이행 점검

3단계는 가장 어려운 현장의 적용이다. 여러 이유로 현장은 품질 시스템 이해가 힘드므로 품질 계획서 작성을 지원하는 등 문서, 도면, 기록 관리 교육과 시험 및 검사, 시험, 계측기의 검 교정 지원, 품질 기록 작성 등을 꼼꼼히 살핀다.

(3) 품질 시스템의 적용

문서화된 품질 시스템만 있고 일의 수행에 대한 의지가 없다면 품질 시스템은 원활히 돌아가지 않을 것이고, 계속되는 사후 관리 동안 회사에 큰 손해를 줄 것이다. 다시 한번 품질 시스템 이행에 마음가짐을 다시 하며 품질 방침을 공표하고 품질 시스템 운영에 착수한다.

품질 시스템 운영은 <그림V-8>과 같은 품질 시스템의 수립과 품질 시스템 교육을 통해 품질 시스템을 실행한다. 품질보증 시스템의 운영 방법은 초기 적합성(Suitability)단계 즉 고객의 요구, 법적 요구, 국제 규격 요구를 충족시키도록 한 후에 실행(Implementation)단계로 정해진 절차, 규정, 표준에 따라 업무가 수행되도록 한다. 그리고 업무 체계와 방식이 품질 목표 달성에 유효성(Effectiveness)이 있는지 확인한다. 최종적으로 이러한 시스템이 품질 경영에 효율성(Efficiency)을 발휘하도록 요구 한다.

그 실행은 이행, 내부감사, 경영 검토, 개정의 사이클을 가지며 운영되어 지속적인 개선을 하며 품질 시스템의 발전 단계까지의 흐름을 갖도록 이 규격은 요구 한다.

<그림V-8> 품질 시스템의 운영

부분별로 이행의 기본 사항은 다음과 같다.

- 공통

- 문서 관리 : 문서의 파악, 문서 범위 결정, 작성, 검토, 승인, 배포, 접수 관리, 대장 관리, 개정 관리 등

- 기록 관리 : 기록의 파악, 파일링, 대장,

- 교육 : 전 조직원 계획, 각 조직별 계획

- 본사

- 부서별 절차 이행 : 절차서 내용 숙지, 양식의 적용, 문제점 파악

- 부서간의 관련 : 규격이 요구하는 사항, 업무상 관련

- 현장

- 도면 관리 : 도면의 문서 관리, 시공도 관리

- 시험, 계측기 검 교정 : 대상 파악, 대장 작성, 검 교정

- 품질 계획서 : 작성 방법 파악, 작성

- 부적합 관리 : 부적합 사항 발견, 보고, 처리, 시정 조치, 예방 조치

- 교육, 훈련 : 대상 파악, 시기 파악, 교육의 종류 파악

- 검사 및 시험 : 계획 수립, 기준 파악, 시행, 부적합 처리

5. 품질 시스템의 점검과 개선

(1) 품질 시스템의 점검

과연 어느 시점에서 점검할 것인가? 무엇을 점검 할 것인가? 이 판단은 회사 전체의 운영 상태를 고려하여 생각한다. 점검은 본사와 현장이 품질 시스템 대로 문서화 되었고 그 이행의 실적이 적당히 있을 때 하는 것이 좋다. 그래야만 문서화 상태와 이행 상태를 점검할 수 있다. 심사 전까지 이런 형태의 점검은 한번 이상 충분히 준비가 되었다고 판단된 때까지 한다.

품질 보증 체제 즉 품질 시스템은 품질 보증의 시스템적 접근이라 한다. 그 중에도 시스템 스스로의 개선, 발전의 역할이 이 점검 단계에 있다. 실제로 사후 관리 시 이 기능의 효율성에 대한 심도 있는 심사가 된다. 따라서 검검과 개선은 시스템의 엔진과 같은 추진 축이다.

우리는 감사의 뜻이 잘못 인식되어 있다. 문제가 있는 곳에 표적성으로 꼭 잘못을 찾아 처벌을 하거나, 형식적인 감사로 잘못을 덮어두어 모른 척 하는데 익숙해져 있다. 이 품질 시스템은 공통된 회사의 문제점을 파악하고 개선의 방향을 설정하여 발전토록 하는데 그 목적이 있다.

이런 점을 최고 경영자, 감사자, 피감사자 모두에게 숙지 시켜 서로가 문제와 개선의 역할을 하도록 한다. ‘고름은 살이 되지 않는다’는 옛말이 있다. 감사의 부정적인 의미를 바꾸어 품질 시스템의 원동력이 되도록 해야 한다.

(2) 내부 품질 감사

1) 목적

ISO 9000규격에 ‘4.17항 내부 품질 감사’는 규정된 요구 사항으로 품질 시스템의 유지 개선을 요구하는 핵심적인 항목이다. 내부 품질감사는 계획된 사항과 이행 상태가 일치하는지에 대한 이행 상태 점검, 품질 시스템 및 품질 방침이 요구 사항에 적합한지를 점검, 품질 시스템 효율성 심사 및 개선을 유도하기 위한 점검을 목적으로 한다.

2)  내부 품질 감사 업무 FLOW

가. 내부 품질 감사 계획 수립

회사의 규모와 조직의 특성을 고려하여 계획을 수립한다. 인증 취득 전에는 정기적 감사와 이행 상태에 따른 비정기 감사를 실시한다. 사후 관리 시에는 최소 인증 심사 기준으로 년 2회 이상 계획하며, 중점적으로 관리가 필요한 부분에 비정기적인 감사를 계획한다.

나. 감사 요원 선정

내부 품질 감사 요원은 규격의 요구 사항에 따라 적절히 자격이 부여된 사람이 실시한다. 그리고 업무의 독립성을 부여해 실질적이고 도움이 되는 감사를 실시한다.

다. 감사 프로그램 작성

계획된 감사 계획에 따라 해당 감사 세부 일정을 수립하여 피감사 부서에 통보한다. 그 내용은 감사 범위, 대상, 감사 예정일, 시간, 감사팀 구성, 감사 목적이 포함될 수 있다.

라. 감사 점검표 작성

감사 점검표는 감사의 깊이와 범위의 일관성을 유지하여 객관적인 감사가 이루어 지도록 하며 매감사 시 필요한 부분은 보완하여 적절한 감사가 이루어 지도록 한다.

마. 감사 실시

감사원은 감사 점검표를 활용해서 관찰 사항을 기록하고, 자료를 수집하여 부적합 사항이 발견 되면 증거가 제시될 수 있도록 충분한 조사를 실시해야 한다. 정해진 시간에 충분한 감사를 하려면 시간 계획을 잘 수립하여 여러 가지를 지적 할 수 있도록 노력한다.

바. 감사 회의록 작성

감사의 지적 사항과 감사원의 소견을 정리하며 피감사자의 동의를 받는다.

사. 감사 보고서 작성 및 지적 사항 작성

부적합으로 발견된 사항은 지적 내용을 명확히 기록하여 피감사부서의 확인을 받고 송부한다.

아. 시정 조치

피감사 부서의 시정 조치 예정일 전에 시정 조치 사항을 확인하고 그 증거를 첨부하여 완료 시킨다.

자. 경영자 검토

조직의 부적합 내용을 잘 분석하여 개선 방안을 실행해야 하며 이것을 경영자 검토 시 반영해야 한다.

(3) 문서의 개정

품질 시스템의 점검과 개선에는 경영자 검토가 <그림V-9>와 같이 중요한 역할을 한다. 이러한 개선은 <그림V-10>과 같이 품질 시스템에서 요구하는 스스로의 품질 시스템의 향상이 목표이다.

문서화된 품질 시스템은 회사의 개성과 품위를 나타내 주는 거울이다. 품질 시스템에 따라 조직적으로 잘 이행 되면 품질 보증은 확보 될 것이다. 하지만 처음 수립된 품질 시스템은 여러 가지로 회사에 모든 내용을 담기는 어렵다. 따라서 회사의 내용에 맞는 품질 시스템이 갖추어 질 때까지 문서의 개정을 해야 한다.

그리고 건설 환경이 변화하고, 주변 여건이 하루가 다르게 바뀌고, 회사가 발전함에 따라 품질 시스템도 이를 적극적으로 수용할 수 있게 개선되어야 한다. 아무리 좋은 품질 시스템이라도 변화에 대응하지 못하면 아무 쓸모 없게 된다.

내부 품질 감사를 통한 지적 사항은 품질 시스템 이행의 부족한 사항을 파악하고 개선하는 기회이다. 이 규격은 품질 시스템의 운영 속에 품질 개선의 향상을 요구하고 실제로 시스템 운영에 효과를 나타낼 수 있도록 계속 요구한다.

<그림V-9> 경영자 검토 FLOW

<그림V-10> 개선의 프로세스